## Sheet1
Priorité	Tâches	Date création	Temps estimé	Temps réel	Attribuée à	Attribuée à	Attribuée à	Attribuée à		Effectué le
		JJ/MM/AAAA	HH:MM	HH:MM	Jonathan	Benjamin	Selim	Valentin	Rémi	JJ/MM/AAAA
1	User Story – Inscription	15/09/17	0:30	0:30	x					15/09/17
1	User Story – Déposer une annonce	15/09/17	0:30	0:30		x				15/09/17
1	User Story – Modération d’une annonce	15/09/17	0:30	0:25			x			15/09/17
1	User Story – Recherche d’annonce et achat	15/09/17	0:30	0:30					x	15/09/17
1	User Story - Fidélisation d’un client	15/09/17	0:30	0:35				x		15/09/17
1	UPDATE – User Story – Inscription	22/09/17	0:30	0:20	x					22/09/17
1	UPDATE – User Story – Déposer une annonce	22/09/17	0:30	0:20			x			22/09/17
1	UPDATE – User Story – Modération d’une annonce	22/09/17	0:30	0:20				x		22/09/17
1	Use Case – Inscription	22/09/17	0:40	0:40	x		x			22/09/17
1	UPDATE – User Story – Recherche d’annonce et achat		0:30	0:30				x
1	UPDATE – User Story – Fidélisation d’un client	22/09/17	0:30	0:30	x					22/09/17
1	UPDATE – User Stories : Refonte complète
1	UPDATE – User Story – Acheteur	29/09/17	0:30	0:40	x					29/09/17
1	UPDATE – User Story – Vendeur	29/09/17	0:30	0:25			x			29/09/17
1	UPDATE – User Story – Modérateur	29/09/17	0:30	0:20					x	29/09/17
1	Use Case – Dépot d’une annonce	29/09/17	0:30	0:25		x				29/09/17
1	Use Case – Modération d’une annonce	29/09/17	0:30	0:35				x		29/09/17
1	Use Case – Recherche d’annonce et achat	29/09/17	0:30	0:30					x	29/09/17
1	Use Case – Système de réputation	29/09/17	0:30		x					20/09/17
1	Diagramme Use Case – Acheteur	29/09/17	1:00	1:00		x				29/09/17
1	Diagramme Use Case – Vendeur	29/09/17	1:00	0:30	x		x			29/09/17
1	Diagramme Use Case – Modérateur	29/09/17	1:00	0:50				x	x	29/09/17
1	UPDATE – Diagramme Use Case - Vendeur	05/10/17	0:45	0:30	x		x			05/10/17
1	UPDATE – Diagramme Use Case – Modérateur	06/10/17	0:30	1:00		x				06/10/17
1	Diagramme des classes liées aux membres	06/10/17	0:20	0:30	x					06/10/17
1	Diagramme des classes liées à la réputation	06/10/17	0:20	0:30			x			06/10/17
1	Tableau Suivi Projet	06/10/17	0:30	2:00				x		06/10/17
1	Nouvelle version Document de suivi de projet	10/10/17	0:45	1:00	x		x			10/10/17
1	Cas usage globale de l’application (Synthèse)	10/10/17	0:30	1:00	x	x	x			10/10/17
1	Use case dans le document de suivi de projet	10/10/17	0:15	0:35	x		x			10/10/17
1	Diagramme des classes liées aux annonces	12/10/17	0:30	0:40	x		x			12/10/17
1	Diagramme des classes liées aux produits	12/10/17	0:10	0:20	x		x			12/10/17
1	Diagramme des classes dans le document de suivi de projet	12/10/17	0:30	0:50	x		x			12/10/17